## 学校2021年重点工作计划
广西工商学校2021年重点工作推进表
一级指标 | 二级指标 | 完成时间 | 负责科室 | 月度完成情况 | [11 empty] | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” |  |  |  | 进行中“〇” |  |  |  | 未完成 “×”
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
一、党建工作 | （一）开展建党100周年系列活动。开展谈体会、谈收获、“我为党建献一言”等系列活动。 | 全年 | 党办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）开展党史学习教育活动。坚持集中学习和自主学习相结合，坚持规定动作和自选动作相结合。 | 全年 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （三）加强党支部建设。以开展“三会一课为抓手，以党支部达标创优工作为内容，组织党员干部进行系统培训、组织专题研讨、交流学习心得。 | 全年 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （四）加强党员教育。持续深入开展党员下班活动，进行党员上党课、党员说党史、党员现党性，充分发挥党员的先锋模范作用， 并发展2名新党员。 | 全年 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （五）抓好廉政建设。发挥学校纪委作用， 抓住重点领域、重点环节的把控。 | 全年 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （六）配合区局落实中央巡视广西反馈问题整改工作。制订和完善一批规章制度，使学校管理更加规范化。 | 3月份 | 纪委
二、“十四五”规划 编制工作 | （一）组织编制学校规划。以四星级学校为标杆，落实国家和自治区“十四五”规划精神和“职教二十条”精神，编制学校“十四五”规划。 | 9月底前 | 校办 | [12 empty] | 学校对此项任务要求发生了变化，还未完成调整。待确定方案、成立规划编制小组，明确分工与责任后，尽快推进。 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 | 11月底前 | 各科室 | [12 empty] | 学校“十四五”规划未出，科室无法推进。 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
三、诊改工作 | （一）坚持诊改常态化管理工作。抓好诊改复核专家组反馈意见的整改，制定整改工作方案，把责任落实到科室和相关人员并做好督促和检查。 | 12月底前 | 质管办 | [12 empty] | 1.反馈意见整改方案并发布（3月已完成）； 2.报送诊改典型案例（5月已完成）； 3.其余常态化工作按节点推进。 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）完善诊改平台。各种教学问题及数据的分析、处理、反馈机制,教学运行过程监控等功能需要完善。 | 12月底前 | 信息中心 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
四、学院筹设工作 | （一）抓工作进度。完成专业开设、人才培养、发展规划、师资筹备、物资采购、制度建设等软实力建设。 | 全年 | 局筹建办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）抓基础建设。完成新校区建筑面积68000多平方米建设，确保新校区按时交付，为筹建高职学院打好基础。 | 全年 | 项目办协助局筹建办、筹设办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （三）抓队伍建设。落实人才架构设计及人才引进，确定申报设立学院人才大名单。 | 9月份前 | 校办协助局筹建办、筹设办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （四）抓资金管理。积极向自治区财政厅、发改委、教育厅等部门申请资金用于新校区建设，保障项目如期完工。 | 全年 | 项目办、财务科协助局筹建办、 筹设办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （五）做好学校整体搬迁准备。成立整体搬迁专门机构，细化实施步骤，明确时间节点，落实责任人员，确保随搬随走，随到随用。 | 全年 | 总务科协助局筹建办、筹设办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
五、新校区建设工作 |  | 全年 | 项目办协助局筹建办、筹设办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
六、专业建设工作 | （一）加强专业建设。申报跨境电商和幼儿保育两个新专业，争创电子商务专业为自治区级品牌专业。 | 上半年 | 教务科、财贸科、学前教育科 | [12 empty] | 幼儿保育专业不符合申报条件，未申报成功；继续研读申报文件，创造条件继续申报。 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）推进课程教学改革。建设校级优质课程15门，建成优质课程共享资源库5门，完成主编、参编教材3本，开发校本教材5本；每个专业制定2—3门核心课程标准，公共基础课制定5门课程标准。 | 全年 | 教务科、财贸科、广告科、学前教育科、公共基础科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （三）深化校企合作。建设6个校企合作校外实训基地。 | 全年 | 教务科、财贸科、广告科、学前教育科、公共基础科 | [12 empty] | 财贸专业科3-4月推进，5月已完成；广告专业科校外合作实训基地尚未开展，将积极推进；学前和基础无该项任务。 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （四）提升人才培养质量。鼓励学生参加创新创业比赛，师生参加自治区级创新创业比赛获三等奖1个；力争学生参加自治区级以上各项竞赛获奖13项以上，并实现国赛参赛资格。 | 全年 | 教务科、财贸科、广告科、学前教育科、公共基础科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （五）实施职业教育提质培优项目。改善教学条件、推进1+X证书制度试点工作、校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地、实施现代产业导师特聘岗位计划、遴选优质中职校。 | 全年 | 教务科、财贸科、广告科、学前教育科、公共基础科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （六）完成市场营销专业示范特色项目验收。确保验收结论为“良好”及以上等级。 | 5月份 | 教务科、财贸科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
七、师资队伍建设 | （一）引进教师。培养2名校级教学名师，内培5名“双师型”教师、2名高级讲师，引进12名各专业教师。 | 全年 | 校办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）组织管理人员培训。全体中层以上干部赴广东培训；组织党员、高级讲师等开展综合素质提升培训。 | 8月底前 | 校办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （三）加强科研能力建设。开展校级科研课题7项，争取自治区级立项5项，其中重点1项，在公开刊物发表论文12篇，其中核心刊物1篇，申报自治区级教学成果奖有突破。 | 全年 | 质管办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （四）提高教师能力。组织教师信息化能力和教学能力培训160人次以上；教师参加自治区级竞赛获奖7项以上。 | 全年 | 教务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （五）提升教师队伍水平。争取“双师型”教师增加或提升等级5人次，教师职称提升5人次。 | 全年 | 教务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （六）加强班主任队伍建设。成立班主任名师工作室，力争自治区级班主任技能竞赛三等奖以上。 | 全年 | 学工科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
八、学生管理工作 | （一）丰富学生活动。指导学生成立2—3个与专业相关的社团。 | 全年 | 学工科、团委 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）强化日常管理。继续推行6S管理、无手机课堂。 | 全年 | 学工科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （三）完善学生准军事化管理，申报国防教育特色学校。 | 全年 | 学工科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （四）加强安全文明教育。举办两次学生讲座。 | 5月、11月 | 学工科、总务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （五）开展团员教育。组织业余团校上团课，开展团员活动，吸收发展新团员。 | 全年 | 团委 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
九、行政教辅工作 | （一）深化人事和分配制度改革。改革分配制度，建立有效激励机制。 | 3月底前 | 校办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）做好疫情防控常态化管理。 | 全年 | 防控办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （三）加强日常管理工作。进一步加强考勤管理，继续实施办公室6S管理，举办行政人员公文写作培训，提高部门行政工作效能。加强和完善人事档案管理，确保顺利通过上级的审查。 | 全年 | 校办 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （四）继续推进财务工作规范化建设。用好办学水平达标项目、亚行贷款项目资金。 | 全年 | 财务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （五）积极争取学校建设资金。争取新校区建设政府债券、教育厅各项目资金，为学校建设提供更坚实的保障。 | 全年 | 财务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （六）加快信息化建设。推动学校管理向数据化转型，打通数据产生、管理、分析及应用的路径，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准评测的教师信息化素养发展新机制。 | 全年 | 信息中心 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （七）推广数字化校园。进一步优化办公（OA）、教学（信息化教学平台）平台，学会学平台使用率达75%以上。 | 全年 | 信息中心 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （八）完成招生就业工作。完成教育厅下达招生任务，做好19级学生对口考试和跟岗实习工作，探索19级学生中升专、本工作，提高升专、本率。 | 6月底前 | 招就办、教务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （九）创建无烟学校。加强组织领导，完善工作机制，强化控烟措施，引导教职工和学生吸烟者主动戒烟，全面建成无烟学校。 | 全年 | 校办、学工科、总务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
十、其他工作 | （一）服务系统干部培训。争取2—3期非机关处室培训班，扩大学校影响力。 | 全年 | 培训科、总务科 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （二）加快推进危旧房改造项目。争取尽快竣工验收，完成项目结算，停工损失索赔、工期延期竣工索赔、监理、财务决算审计等方面事务。 | 上半年 | 房改办 | [12 empty] | 4月已完成项目规划全面核实工作； 5月已完成危改项目竣工验收，向主管局提交办理被拆除公房异地还建有关材料； 6月向购房户交付住房。 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （三）妥善处理其他历史遗留问题。处理临时食堂结算、南校园、中盈公司欠款等历史遗留问题，为学校后续发展打下基础，为学校后期整体搬迁创造良好条件。 | 全年 | 相关科室 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月
| （四）加强工会工作。广泛开展人文关怀和送温暖活动，开展各种文体活动，丰富教职工的业余生活。召开教职工代表大会，审议学校发展规划、人事和分配制度改革等重大事项。 | 全年 | 工会 | bar: 已完成 “√” 3月 to 进行中“〇” 5月

## 质管办
质量管理办公室 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五期间各项工作目标任务。 | 1.根据学校“十四五”发展规划，进行目标分解工作，层层传递至各科室，并做好检查监督工作。 | × |  |  | 学校“十四五”发展规划未出，无法推进。 | 待学校“十四五”发展规划出来后，按时间节点推进相关工作。 | 2021.11 | 潘玉
2 | 三、诊改工作 | （一）坚持诊改常态化管理工作。抓好诊改复核专家组反馈意见的整改，制定整改工作方案，把责任落实到科室和相关人员并做好督促和检查。 | 1.落实《关于专家对学校诊改复核工作反馈意见汇总及改进措施》的工作。 | √ |  |  |  | 定期在学校质量管理工作群发提醒信息。 | 全年 | 潘玉 沈亦凡
3 |  |  | 2.每月定期发布学校月度质量报告。 | 〇 |  |  | 模板设计反复修改，花费较多时间。 | 按时发布
5 |  |  | 3.加强学习，系统培训，组织校内外专题培训场次至少4次。 | × |  |  | 教育厅相关培训基本在下半年开展。 | 根据教育厅安排，积极参加培训，完成任务。 | 全年
6 |  |  | 4.征集职业院校内部质量保证体系诊断与改进制度建设典型案例（新增） | √ |  |  |  |  | 2021.5
7 | 七、师资队伍建设 | （三）加强科研能力建设。开展校级科研课题7项，争取自治区级立项5项，其中重点1项，在公开刊物发表论文12篇，其中核心刊物1篇，申报自治区级教学成果奖有突破。 | 1.开展2020年学校校本课题项目结题工作 | √ |  |  |  |  | 2021.4 |  | 已于5月完成
8 |  |  | 2.开展校级科研立项工作，至少7项。 | 〇 |  |  |  | 根据时间节点推进相关工作，保质保量，督促完成。 | 全年
9 |  |  | 3.推进优秀传统文化创新创业项目的研究，积极申报区级教学成果奖，争取实现学校零突破。 | 〇 |  |  |  | 1.联合潘玉名师工作室，邀请企业老师，面向师生开展专题讲座，做好宣传和报名工作。 2.规范选拔流程，聘请专家进校指导教学成果奖的申报。
10 |  |  | 4.创设知网研学平台，公开发表论文12篇，其中核心刊物1篇。 | × |  |  | 尚未与知网洽谈 | 尽快与知网建立合作联系
11 |  |  | 5.提高区级课题申报质量，努力在2021年度广西职业教育教学改革研究项目和“十四五”规划课题等自治区级课题申报工作中实现立项6项，其中重点2项。 | 〇 |  |  |  | 根据时间节点推进相关工作，保质保量，督促完成。
12 |  |  | 6.加大科研培训工作，通过“请进来，走出去”的方式，至少培训10场次。 | 〇 |  |  |  | 组织专家到校开展科研讲座2次；组织教师参加校外培训6次。 |  |  | 已组织部分教师外出培训2次。
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
13 | 一、开展党史学习常态化工作（新增） | 组织科室成员传达和学习党史文件，积极参加学校开展的建党100周年系列活动、党史学习教育活动等。 |  | 〇 |  |  |  | 持续深化学习，采用线上、线下、好文章分享方式开展学习。 | 全年 | 潘玉
14 | 二、新校区建设及学院软实力建设工作 | 开展商贸专业群学科建设组工作，落实好学校交待的各项任务。 |  | 〇 |  |  | 缺少企业、双高学校实地考查调研，数据有待完善。 | 组织到企业、双高学校实地考查调研，确保数据真实性。 | 全年
15 | 三、做好学校四星级评估准备工作 | 1.向标杆学校看齐。走访至少四所区内外四星、五星级学校，多看看，多听听，多学学。学习先进理念，积累成功经验。 |  | × |  |  | 目前未外出考察 | 学校领导须高度重视，带领相关人员开展考察工作，6月开始到其他学校交流学习。 | 全年 | 潘玉 沈亦凡
16 |  | 2.认真做好准备工作，对照星级评估标准，查缺补漏，找准不足的地方予以加强，形成可行性方案。 |  | × |  |  | 尚未收到教育厅文件 | 待收到相关文件后，仔细研读文件精神。 | 全年
17 | 四、其他工作 | 1.协助疫情防控办做好疫情防控常态化管理。 |  | 〇 |  |  | 无异常问题。 | 按照疫情防控办的要求推进。 | 全年 | 潘玉
18 |  | 2.配合招就办做好招生工作，完成招生任务。 |  | 〇 |  |  |  | 积极配合招就办，拓展招生渠道。 | 全年
19 |  | 3.配合教务科做好市场营销专业实训基地的验收工作。（临时新增） |  | 〇 |  |  |  | 积极配合教务科和财贸专业科工作安排。 | 2021.5 | 沈亦凡
20 |  | 4.做好学校提质培优工作。 |  | √ |  |  |  |  | 全年 | 潘玉 沈亦凡

## 党办
党办 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 一、党建工作 | （一）开展建党100周年系列活动。开展谈体会、谈收获、“我为党建献一言”等系列活动。 |  | 进行中 “〇” |  |  |  |  | 全年 |  | 已完成“一支部一品牌”、党史故事大家讲及分享、党史宣讲等活动。
2 |  | （二）开展党史学习教育活动。坚持集中学习和自主学习相结合，坚持规定动作和自选动作相结合。 |  | 进行中 “〇” |  |  |  |  | 全年 |  | 每周常态化进行。
3 |  | （三）加强党支部建设。以开展“三会一课为抓手，以党支部达标创优工作为内容，组织党员干部进行系统培训、组织专题研讨、交流学习心得。 |  | 进行中 “〇” |  |  |  |  | 全年 |  | 常态化开展“三会一课”，完成相关培训。
4 |  | （四）加强党员教育。持续深入开展党员下班活动，进行党员上党课、党员说党史、党员现党性，充分发挥党员的先锋模范作用， 并发展2名新党员。 |  | 进行中 “〇” |  |  |  |  | 全年 |  | 已组织开展党员下班、支部书记上党课活动。
5 |  | （五）抓好廉政建设。发挥学校纪委作用， 抓住重点领域、重点环节的把控。 | [6 empty] | 全年 |  | 此项内容为纪委职责，不归口党办。
6 | 二、“十四五”规划编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 | [6 empty] | 11月底前
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 一、党史学习教育 | （一）草拟：1.广西工商学校开展党史学习教育实施方案；2.2021年党史学习教育工作任务分解（推进）一览表 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
2 |  | 组织参加国家市监局第一、二、三期党性教育现场教学专题培训 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
3 |  | （二）组织开展“每月一测——党史知识大家答”活动 |  | 进行中 “〇” | [5 empty] | 潘丽君 | 已完成3月—6月活动
4 |  | （三）组织各支部上报和开展“一支部一品牌，我为群众办实事”实践活动项目 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
5 |  | （四）组织开展党史学习教育找短板补弱项自查自纠工作 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
6 |  | （五）广西工商学校“感党恩 跟党走”系列活动之“党史故事大家讲”活动 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
7 |  | （六）每周各支部按党史办布置，开展党史学习教育专题活动 |  | 进行中 “〇” |  |  | 个别支部有时未能按要求开展。 | 加强跟进检查反馈 |  | 吴志莲
8 |  | （七）“奋斗百年 忠诚印寸心 对党忠诚”教育党课情景党课；2.“矢志践行初心使命 奋力创造新的辉煌”党课3.“誓言铮铮铸忠诚”党史学习教育情景党课；4.杨德山主讲专题党课：“历史为什么选择中国共产党” |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
9 |  | （八）组织开展党员下班宣讲党史活动 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
10 |  | （九）2021年党委理论学习中心组党史学习教育专题集体学习、中心组学习研讨会 |  | 进行中 “〇” | [5 empty] | 吴志莲 | 已召开3次
11 |  | （十）广西工商学校党史学习教育暨党风廉政建设推进会 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
12 |  | （十）自治区市场监管局党史学习教育宣讲团“赓续精神血脉 凝聚青年力量”党史学习教育专题宣讲 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
13 |  | （十一）支部书记上党课 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
14 |  | （十二）组织党员、中层干部及部分教师赴马山县开展党史学习教育暨干部综合能力提升培训活动 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
16 |  | （十三）编辑学校党史学习教育简报 |  | 进行中 “〇” | [5 empty] | 吴志莲 | 已完成2期，第三期正进行中
17 |  | （十四）组织参加区局“感党恩 跟党走”广西红色故事比赛、“老党员讲党史故事”道德讲堂活动 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
18 | 二、其它工作 | （一）草拟《中共广西工商学校委员会意识形态监督管理工作实施方案》 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
19 |  | （二）组织推荐自治区市场监管局2019-2020年度优秀共产党员、优秀党务工作者名单 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
20 |  | （三）审核各部门通讯稿共25篇，其中党办投稿8篇 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
21 |  | （四）十九大以来发展党员工作专项检查整改（第一阶段） |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
22 |  | （五）草拟《广西工商学校2021年党员联系班级实施方案》 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 潘丽君
23 |  | （六）草拟《广西工商学校2021年民族团结工作工作实施方案》。 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 吴志莲
24 | 三、报送上级部门材料 | （一）中共广西工商学校委员会“一支部一品牌，我为群众办实事”实践活动项目清单 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 潘丽君
25 |  | （二）广西工商学校关于开展2021民族团结进步宣传月活动情况总结 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 潘丽君
26 |  | （一）广西工商学校党委“一支部一品牌，我为群众办实事”实践活动项目进展情况表 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 潘丽君
27 |  | （三）中共广西工商学校委员会各支部主题党日活动情况汇总 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 潘丽君
28 |  | （四）广西工商学校党委开展党史学习教育活动照片汇总 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 潘丽君
29 |  | （五）广西工商学校关于工程建设领域腐败问题专项治理工作自查自纠报告 |  | 已完成 “√” | [5 empty] | 潘丽君

## 校办
校办 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （一）组织编制学校规划。以四星级学校为标杆，落实国家和自治区“十四五”规划精神和“职教二十条”精神，编制学校“十四五”规划。 |  | 〇 |  |  | 学校对此项任务要求发生了变化，还未完成调整。 | 成立规划编制小组，分工、责任明确。 | 9月底前
2 |  | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | 〇 |  |  | 本部门还未明确任务。 | 按照分工完善本部门任务 | 11月底前
3 | 四、学院筹设工作 | （三）抓队伍建设。落实人才架构设计及人才引进，确定申报设立学院人才大名单。 |  | 〇 |  |  |  | 下一步配合党办（人事）推进此项工作，按照筹设办要求完成此项工作。 | 9月份前
4 | 七、师资队伍建设 | （一）引进教师。培养2名校级教学名师，内培5名“双师型”教师、2名高级讲师，引进12名各专业教师。 |  | 〇 |  |  |  | 下一步配合党办（人事）推进此项工作，推进公开招聘工作 | 全年
5 |  | （二）组织管理人员培训。全体中层以上干部赴广东培训；组织党员、高级讲师等开展综合素质提升培训。 |  | 〇 |  |  | 广东目前疫情严重，不适宜开展培训 | 对培训计划进行相应调整。 | 8月底前
6 | 九、行政教辅工作 | （一）深化人事和分配制度改革。改革分配制度，建立有效激励机制。 |  | 〇 |  |  |  | 下一步配合党办（人事）推进此项工作，推进“绩效分配方案”落地 | 3月底前
7 |  | （三）加强日常管理工作。进一步加强考勤管理，继续实施办公室6S管理，举办行政人员公文写作培训，提高部门行政工作效能。加强和完善人事档案管理，确保顺利通过上级的审查。 |  | 〇 |  |  | 行政人员公文写作能力较弱 | 加强培训 | 全年
8 |  | （九）创建无烟学校。加强组织领导，完善工作机制，强化控烟措施，引导教职工和学生吸烟者主动戒烟，全面建成无烟学校。 |  | 〇 |  |  | 推动控烟法律法规在学校落地存在困难。 | 下一步配合校领导推进此项工作，成立组织机构，根据职责推进工作。 | 全年
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
一、
二、
三、
四、
五、
……

## 财务科
财务科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | 〇 |  |  |  |  | 11月底前 | 彭美玉
2 | 四、学院筹设工作 | （四）抓资金管理。积极向自治区财政厅、发改委、教育厅等部门申请资金用于新校区建设，保障项目如期完工。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年 | 彭美玉、徐晓燕
3 | 九、行政教辅工作 | （四）继续推进财务工作规范化建设。用好办学水平达标项目、亚行贷款项目资金。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年 | 彭美玉、徐晓燕
4 |  | （五）积极争取学校建设资金。争取新校区建设政府债券、教育厅各项目资金，为学校建设提供更坚实的保障。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年 | 彭美玉、徐晓燕
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一、内控制度 | 做好单位内部控制报告编制 |  | 〇 |  |  |  | 正在编写填制 | 6.19 | 彭美玉
| 二、市场营销验收工作 | 配合教育厅对市场营销项目进行验收。 |  | √ |  |  |  |  | 5.26 | 彭美玉
| 三、获得政府专项债券 | 广西市场监督管理职业技术学院项目资金共2.1亿元，到账1.5亿 |  | √ |  |  |  |  | 5.6 | 彭美玉
| 四、2018-2020年度达标项目验收 | 配合项目办李老师做好2018-2020年办学达标项目专项资金验收工作，五月份继续整理相关材料 |  | 〇 |  |  |  | 正在整理资料 | 7.1 | 彭美玉
| 五、2021年度办学条件达标项目申请 | 2021年度办学条件达标项目建设方案和任务书 |  | 〇 |  |  |  | 正在整理资料 | 6.13 | 彭美玉
| 六、准备新校区项目审计资料 | 整理新校区项目资料 |  | 〇 |  |  |  | 正在整理资料 | 6.11 | 彭美玉
| 七、配合纪检工作 | 配合纪检检查工作 |  | √
……

## 教务科
教务科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 | 1.根据学校“十四五”发展规划，进行目标分解工作，层层传递至各科室，并做好检查监督工作。 | × |  |  | 学校“十四五”发展规划未出，暂无法推进。 | 待学校“十四五”发展规划出来后，按时间节点推进相关工作。 | 11月底前 | 各专业科主任
2 | 六、专业建设工作 | （一）加强专业建设。申报跨境电商和幼儿保育两个新专业，争创电子商务专业为自治区级品牌专业。 |  | × |  |  | 申报未通过 | 继续申报 | 上半年 | 教务科、张朝开、易晓艳
3 |  | （二）推进课程教学改革。建设校级优质课程15门，建成优质课程共享资源库5门，完成主编、参编教材3本，开发校本教材5本；每个专业制定2—3门核心课程标准，公共基础课制定5门课程标准。 |  | 〇 |  |  | 正在修订各专业的核心课程标准 | 已组织各专业科按照学期工作计划逐步推进,修订人才培养方案及核心课程标准 | 全年 | 教务科、各专业科主任
4 |  | （三）深化校企合作。建设6个校企合作校外实训基地。 | 1.开展实训中心文化建设； 2. 新建校内专业实训室； 3.建设校企工作站； 4.建立合作企业及校外实训基地； | 〇 |  |  | 校外合作实训基地建设还没有完成 | 积极推进校企合作 | 全年 | 教务科、各专业科主任
5 |  | （四）提升人才培养质量。鼓励学生参加创新创业比赛，师生参加自治区级创新创业比赛获三等奖1个；力争学生参加自治区级以上各项竞赛获奖13项以上，并实现国赛参赛资格。 | 1.争取自治区级以上师生技能大赛获奖 2.学生参与创新创业项目，师生参加创新创业比赛。 | 〇 |  |  | 师生参加技能竞赛获奖数量仍未完成，学生参与创新创业项目未组织 | 积极提升师生的专业技能级创新创业能力，为技能竞赛做准备 | 全年 | 教务科、各专业科主任
6 |  | （五）实施职业教育提质培优项目。改善教学条件、推进1+X证书制度试点工作、校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地、实施现代产业导师特聘岗位计划、遴选优质中职校。 |  | 〇 |  |  | 校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地、实施现代产业导师特聘岗位计划、遴选优质中职校等项目推进速度较慢。 | 下半年加快推进项目建设 | 全年 | 教务科、各专业科主任
7 |  | （六）完成市场营销专业示范特色项目验收。确保验收结论为“良好”及以上等级。 |  | 〇 |  |  | 等待验收审批结果 |  | 5月份 | 何璐伶、张朝开
8 | 七、师资队伍建设 | （四）提高教师能力。组织教师信息化能力和教学能力培训160人次以上；教师参加自治区级竞赛获奖7项以上。 |  | 〇 |  |  | 按计划推进中 | 继续推进 | 全年 | 教务科、信息中心
9 |  | （五）提升教师队伍水平。争取“双师型”教师增加或提升等级5人次，教师职称提升5人次。 |  | 〇 |  |  | 教师职称工作还没有开始申报 | 做好提升教师队伍水平工作，继续鼓励有条件的老师积极申报职称 | 全年 | 谢碧宇、各专业科主任
10 | 九、行政教辅工作 | （八）完成招生就业工作。完成教育厅下达招生任务，做好19级学生对口考试和跟岗实习工作，探索19级学生中升专、本工作，提高升专、本率。 |  | 〇 |  |  | 招生任务目前正在努力完成中，19级对口考试已完成，跟岗、顶岗实习工作目前正常跟进中 | 积极跟进招生、学生跟岗、顶岗实习工作 | 6月底前 | 何璐伶、各专业科主任
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 统计新学期教学耗材申请情况 | 开学前根据教学安排，统计新学期各任课老师的耗材使用、购买情况 |  | √ |  |  |  |  | 3月底 | 韦星羽
2 | 收集教学材料 | 开学一个月左右新学期各任课老师授课计划、教案等教学材料 |  | √ |  |  |  |  | 3月底 | 韦星羽
3 | 组织老师、学生参加广西职业院校技能比赛 | 3月组织老师、学生通过以赛促学、以赛促教来提高老师职业教育教学水平，通过比赛提高学生职业技能 |  | √ |  |  |  |  | 3月底 | 谢碧宇
4 | 组织老师对上学期不及格学生进行补考 | 4月份组织老师对上学期成绩不及格学生补考，组织老师对因疫情、实习缓考学生考试 |  | √ |  |  |  |  | 4月底 | 梁瑞
5 | 教学日志的收集和规范 | 4月份逐步规范教师填写教学日志、规范学生填写教学反馈日志 |  | √ |  |  |  |  | 4月底 | 张健钊
6 | 1+X证书 | 4月底新学期1+X证书申报工作布置会 |  | √ |  |  |  |  | 4月底 | 谢碧宇
7 | 双师申报 | 4月底组织老师申报“双师”，严格审核老师提交材料，杜绝弄虚作假行为 |  | √ |  |  |  |  | 4月底 | 谢碧宇
8 | 春季校运会 | 4月29、30日召开春季校运会——民族体育、趣味运动会，让师生在本次活动中感受到浓浓的民族体育熏陶。 |  | √ |  |  |  |  | 4月底 | 何璐伶、韦星羽、梁瑞
9 | 提质培优方案的制定 | 4月底组织各专业科主任、专业团队完成提质培优方案报送教育厅 |  | √ |  |  |  |  | 4月底 | 何璐伶、谢碧宇
10 | 教师学期工作计划 | 3月份，根据学校学期工作计划制定科室计划，再根据科室计划组织老师制定学期工作计划 |  | 〇 |  |  | 学校学期工作计划已下发，各专业科也已经制定科室计划，目前老师根据专业科、专业计划来制定本学期工作计划 |  | 3月底 | 各专业科
11 | 1+X证书 | 组织各专业进行1+X证书申报工作 |  | 〇 |  |  | 已申报，等待申报结果 |  | 5月底 | 谢碧宇
12 | 职业技能周 | 组织学前教育科、广告与信息专业科举办职业技能周活动 |  | 〇 |  |  | 已开展职业技能周活动，等待各专业负责人将技能周比赛获奖情况报教务科汇总 |  | 5月底 | 谢碧宇、劳丽芳、易晓艳
13 | 全校范围内教材排查 |  |  | √

## 学工科
学工科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  |  |  |  |  |  | 11月底前 | 姚运球、李豪
2 | 七、师资队伍建设 | （六）加强班主任队伍建设。成立班主任名师工作室，力争自治区级班主任技能竞赛三等奖以上。 |  |  |  |  |  | 正在筹建班主任名师工作室，拟选苏薏老师为班主任名师工作室负责人。 | 全年 | 姚运球、李豪
3 | 八、学生管理工作 | （一）丰富学生活动。指导学生成立2—3个与专业相关的社团。 |  |  |  |  |  | 正在成立篮球、气排球等社团。 | 全年 | 石晓艺
4 |  | （二）强化日常管理。继续推行6S管理、无手机课堂。 |  |  |  |  |  |  | 全年 | 姚运球、李豪
5 |  | （三）完善学生准军事化管理，申报国防教育特色学校。 |  |  |  |  |  |  | 全年 | 姚运球、李豪
6 |  | （四）加强安全文明教育。举办两次学生讲座。 |  |  |  |  |  | 已举办一次安全讲座。 | 5月、 11月 | 姚运球、李豪
7 |  | （五）开展团员教育。组织业余团校上团课，开展团员活动，吸收发展新团员。 |  |  |  |  |  | 已完成第一期团课。发展23名团员。 | 全年 | 石晓艺
8 | 九、行政教辅工作 | （九）创建无烟学校。加强组织领导，完善工作机制，强化控烟措施，引导教职工和学生吸烟者主动戒烟，全面建成无烟学校。 |  |  |  |  |  | 进一步严抓学生校园内抽烟行为。 | 全年 | 姚运球、李豪
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一、 | 学生评优评先工作 | 做好2020年度学生评优评先评比方案、经费预算等。 |  |  |  |  |  | 5月 | 姚运球、李豪 | 已完成团委部分评优评先。
二、
三、
四、
五、
……

## 招就办
招生与就业办 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | √ |  |  |  |  | 11月底前
2 | 九、行政教辅工作 | （八）完成招生就业工作。完成教育厅下达招生任务，做好19级学生对口考试和跟岗实习工作，探索19级学生中升专、本工作，提高升专、本率。 |  | 〇 |  |  |  |  | 6月底前
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 一、中职招生 | （一）招生人数800人以上 |  | 〇
2 | 二、2+3对口升高职 | （一）对口就业率不低于95% |  | 〇
3 | 三、就业工作 | （一）毕业生总体就业率98% |  | 〇

## 总务科
总务科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 | 明确“十四五”期间工作职责及任务 | Ο |  |  | 学校“十四五”规划正在推进中，科室职责及任务尚未能确定 | 及时跟进学校“十四五”规划 | 11月底前
2 | 四、学院筹设工作 | （五）做好学校整体搬迁准备。成立整体搬迁专门机构，细化实施步骤，明确时间节点，落实责任人员，确保随搬随走，随到随用。 | 制定搬迁方案，落实到各科室 | Ο |  |  | 新校区尚未建设完成 | 根据新校区建设节点，提前完成搬迁方案。 | 全年
3 | 九、行政教辅工作 | （二）做好疫情防控常态化管理。 | 落实每日日报告零报告制度及教职工离邕离桂报告制度 | Ο |  |  |  | 持续坚持常态化管理 | 全年
4 |  | （九）创建无烟学校。加强组织领导，完善工作机制，强化控烟措施，引导教职工和学生吸烟者主动戒烟，全面建成无烟学校。 | 完善校内控烟禁烟管理，制定控烟禁烟方案 | Ο |  |  | 控烟工作正在进行，部分教职工抽烟问题还较突出 | 加强领导，树立典型，以点带线促面，落实全校范围内禁烟 | 全年
5 | 十、其他工作 | （一）服务系统干部培训。争取2—3期非机关处室培训班，扩大学校影响力。 | 完成区局安排24期干部培训及地方干部培训 | Ο |  |  | 根据区局机关干部培训安排，12月前才能完成全年干部培训工作 | 落实区局干部培训计划，非额定干部培训由原计划2—3期改为3—4期。 | 全年
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一、医疗卫生 | 开展健康教育，创建健康校园 | 开展安全健康教育宣传 | Ο |  |  | 校内活动较多，活动安排滞后 | 6月内完成宣传，提高教职工身心健康指数 | 6月 | 许理华
二、
三、
四、
五、
……

## 财贸专业科
财经商贸专业科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | × |  |  | 学校尚未落实编写方案 |  | 11月底前
2 | 六、专业建设工作 | （一）加强专业建设。申报跨境电商和幼儿保育两个新专业，争创电子商务专业为自治区级品牌专业。 |  | × |  |  | 目前生师比例和教学条件未满足跨境电商专业的申报。 | 将振兴乡村的相关内容纳入电子商务课程体系。 | 上半年
3 |  | （二）推进课程教学改革。建设校级优质课程15门，建成优质课程共享资源库5门，完成主编、参编教材3本，开发校本教材5本；每个专业制定2—3门核心课程标准，公共基础课制定5门课程标准。 |  | 〇 |  |  | 校级优质课程5门已完成3门，还有2门未完成。其他已完成。 |  | 全年
4 |  | （三）深化校企合作。建设6个校企合作校外实训基地。 |  | √ |  |  |  |  | 全年
5 |  | （四）提升人才培养质量。鼓励学生参加创新创业比赛，师生参加自治区级创新创业比赛获三等奖1个；力争学生参加自治区级以上各项竞赛获奖13项以上，并实现国赛参赛资格。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
6 |  | （五）实施职业教育提质培优项目。改善教学条件、推进1+X证书制度试点工作、校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地、实施现代产业导师特聘岗位计划、遴选优质中职校。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
7 |  | （六）完成市场营销专业示范特色项目验收。确保验收结论为“良好”及以上等级。 |  | 〇 |  |  |  |  | 5月份
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
一、
二、
三、
四、
五、
……

## 广告专业科
广告与信息技术专业科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 | 1.根据学校“十四五”发展规划，进行目标分解工作，层层传递至各科室，并做好检查监督工作。 | × |  |  | 学校“十四五”发展规划未出，暂无法推进。 | 待学校“十四五”发展规划出来后，按时间节点推进相关工作。 | 11月底前 | 各专业负责人
2 | 六、专业建设工作 | （二）推进课程教学改革。建设校级优质课程15门，建成优质课程共享资源库5门，完成主编、参编教材3本，开发校本教材5本；每个专业制定2—3门核心课程标准，公共基础课制定5门课程标准。 | 1.校级优质课程建设不少于1门；合格课程100%； 2.校本教材建设不少于1本； 3.主编参编教材1本； 4.修订课程标准。 | 〇 |  |  | 正在修订各专业的核心课程标准 | 修订人才培养方案及核心课程标准 | 全年 | 各专业负责人
3 |  | （三）深化校企合作。建设6个校企合作校外实训基地。 | 1.开展实训中心文化建设； 2. 新建1个校内专业实训室； 3.建设校企工作站1个； 4.建立合作企业及校外实训基地2个； | × |  |  | 校外合作实训基地尚未开展 | 积极推进校企合作 | 全年 | 各专业负责人
4 |  | （四）提升人才培养质量。鼓励学生参加创新创业比赛，师生参加自治区级创新创业比赛获三等奖1个；力争学生参加自治区级以上各项竞赛获奖13项以上，并实现国赛参赛资格。 | 1.争取自治区级以上师生技能大赛获奖：教师赛6人次以上，学生赛项5项以上。 2.学生参与创新创业项目6人次，师生参加创新创业比赛1项。 | 〇 |  |  | 师生参加技能竞赛获奖数量仍未完成 | 积极提升师生的专业技能级创新创业能力，为技能竞赛做准备 | 全年 | 各专业负责人
5 |  | （五）实施职业教育提质培优项目。改善教学条件、推进1+X证书制度试点工作、校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地、实施现代产业导师特聘岗位计划、遴选优质中职校。 |  | 〇 |  |  | 推进1+X证书制度试点工作正在进行，其余项目尚未开展 | 等待教育厅通过项目审核再开展提质培优项目 | 全年 | 各专业负责人
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一、提升学生培养质量 | 开展2021年职业教育技能活动周 |  | 〇 |  |  |  |  | 6月 | 劳丽芳
| 二、师资队伍建设 | 提升老师科研能力 | 鼓励老师积极申报校本课题 | 〇
| 三、学院筹设工作 | 1. 配合相关部门做好新校区建设的相关工作，完成分配给专业科的各项任务。 2. 根据学院筹设办的工作安排，参与高职学院的广告艺术设计专业及计算机应用专业两个专业的专业建设工作。编制高职广告艺术设计及高职计算机应用技术两个专业的各项申报材料。 |  | 〇 |  |  | 高职学院筹设工作与学校行政工作同时进行 | 提高工作效率，加快学院专业建设申报材料的编制 | 12月 | 劳丽芳 杨满
四、
五、
……

## 学前专业科
学前教育专业科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 | 1.根据学校“十四五”发展规划，进行目标分解工作，层层传递至各科室，并做好检查监督工作。 | × |  |  | 学校“十四五”发展规划未出，暂无法推进。 | 待学校“十四五”发展规划出来后，按时间节点推进相关工作。 | 11月底前 | 易晓艳
2 | 六、专业建设工作 | （一）加强专业建设。申报跨境电商和幼儿保育两个新专业，争创电子商务专业为自治区级品牌专业。 | 申报新专业--幼儿保育 | √ |  |  | 不符合申报条件，未申报成功。 | 继续研读申报文件，创造条件继续申报。 | 上半年 | 易晓艳
3 |  | （二）推进课程教学改革。建设校级优质课程15门，建成优质课程共享资源库5门，完成主编、参编教材3本，开发校本教材5本；每个专业制定2—3门核心课程标准，公共基础课制定5门课程标准。 | 1、开展学前教育专业教学资源库基础建设；2、校本建设不少于1本;3、修定2-3门核心课程标准。4、不断优化专业人才培养方案。 | 〇 |  |  | 资源库建设人手分工有待进一步推进 | 合理分配工作，做好人才培养方案及核心课程标准修订等工作。 | 全年 | 全科室教师
4 |  | （三）深化校企合作。建设6个校企合作校外实训基地。
5 |  | （四）提升人才培养质量。鼓励学生参加创新创业比赛，师生参加自治区级创新创业比赛获三等奖1个；力争学生参加自治区级以上各项竞赛获奖13项以上，并实现国赛参赛资格。 | 争取自治区级以上师生技能大赛获奖：教师赛2人次以上，学生赛项3人次以上。 | 〇 |  |  | 已报教师课堂技能比赛1项，未出结果。 | 积极备赛。 | 全年 | 全科室教师
6 |  | （五）实施职业教育提质培优项目。改善教学条件、推进1+X证书制度试点工作、校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地、实施现代产业导师特聘岗位计划、遴选优质中职校。 | 提质培优项目；推进1+x证书制度试点工作； | 〇 |  |  |  | 持续做好体制培养项目；做好培训，高通过率的完成2021年1+x幼儿照护50人的考证工作。 | 全年 | 易晓艳
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一、提升学生培养质量 | 承办开展2021年职业教育技能活动周 |  | √ |  |  |  |  | 2021.5 | 易晓艳
| 二、师资队伍建设 | 提升老师科研能力 | 鼓励老师积极申报校本课题 | 〇 |  |  |  |  | 全年 | 易晓艳、苏薏
| 三、教师培训 | 双师型教师培训等各类培训 |  | 〇 |  |  |  | 等待和积极寻找培训机会，积极参与。 | 全年 | 全科室教师
四、
五、
……

## 公共基础科
公共基础科 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 | （二）撰写相关专项规划。以学校“十四五”规划为指导，撰写基础科相关的专项规划，制订“十四五”期间基础科各项工作目标任务，引导本科室各项工作顺利开展。 | × |  |  | 学校尚未布置 | 等待学校相关编制任务布置 | 11月底前 | 邓佳英
2 | 六、专业建设工作 | （二）推进课程教学改革。建设校级优质课程15门，建成优质课程共享资源库5门，完成主编、参编教材3本，开发校本教材5本（指标归属：七、教师队伍建设）；每个专业制定2—3门核心课程标准，公共基础课制定5门课程标准。 | （一）推进课程教学改革。 1.继续开展课程标准的建设，全部基础课程完成课程标准的制定并全面执行新课程标准。 2．持续建设13门合格课程，建成优质课程1门（语文） 3．继续进行教学资源库的建设，丰富教案、PPT、练习题、试题库等系列资源，并实现资源共享，为建成课程资源库准备材料。 4．进行教学方式方法改革的探索，改变传统教学方法，提高教学效率。 5．教学手段创新，教师能熟练采用常用的信息技术手段开展教学，制作PPT课件，使用云班课、腾讯课堂、学会学等平台开展教学。 6．进行考核方式改革的探索，实行多元化的考核模式。 7、加强课程思政建设，课程教学中贯彻德育思想，落实立德树人根本任务，实现课程思政目标。要求提交体现课程思政的教学设计（教案），教学设计中要体现课程思政的思政元素及思政点。 | 〇 |  |  | 进展稍慢 | 加快进度 | 全年 |  | 1.已完成。2.合格课程、优质课程（语文）建设正在进行中。3.资源库建设正在进行中。4.各课程教学改革正在进行中。5.学习信息化教学正在进行中。6.多元化考核方式正在尝试中。7.课程思政建设正在进行中。
3 |  | （三）深化校企合作。建设6个校企合作校外实训基地。 | [6 empty] | 全年
4 |  | （四）提升人才培养质量。鼓励学生参加创新创业比赛，师生参加自治区级创新创业比赛获三等奖1个；力争学生参加自治区级以上各项竞赛获奖13项以上，并实现国赛参赛资格。 | （二）配合教务科做好提升人才培养质量工作。 1.鼓励学生、教师参加创新创业比赛，争取取得好成绩。 2. 利用职业教育活动周，结合党史学习活动，开展学生“毛泽东诗词硬笔书法比赛”活动。 | √ |  |  | 涉及基础课的比赛项目较少 | 待相关项目开赛，积极组织参加 | 全年 | 周伟彬、周筱芹、邓佳英、李明标、韦杰、
5 |  | （五）实施职业教育提质培优项目。改善教学条件、推进1+X证书制度试点工作、校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地、实施现代产业导师特聘岗位计划、遴选优质中职校。 | （三）实施职业教育提质培优项目。 1.落实教育厅提质培优项目工作部署，编制广西工商学校《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》任务（项目）--思政课教师队伍建设提质培优行动计划实施方案。 2. 按照师生比不低于1:350的比例核定专职思政课教师岗位。 3.配合各专业科推进1+X证书制度试点工作。 | 〇 |  |  | 核定思政课教师人数，存在招生人数不确定的问题。 | 根据学校招生人数，适时调整。 | 全年 | 邓佳英、周伟彬 | 1.已完成上交；2.已完成； 3.正在进行中。
6 | 七、师资队伍建设 | （二）加强科研能力建设。 | （二）加强科研能力建设。 1．教研能力建设方面，主持或参加校级或区级课题10项，其中文化参与2 ，体育参与2，德育参与6。 2．撰写或发表论文5项，文化2，体育1，德育2。 3.主编或参编教材1本（德育） 4．参加公开课、观摩课、听课交流等活动。 5．每两周开展一次业务学习及集体备课活动。 | 〇 |  |  | 1、2、3项正在进行中。4.目前无校外观摩课机会。5.因各种会议冲突，集体备课时间不是很充足。 | 4.争取校外观摩机会。5.安排好各项工作，充分利用时间，开展集体备课，或者利用网络渠道进行备课。 | 全年 | 邓佳英、周伟彬、施静铃
|  | （三）提高教师能力。 | （三）提高教师能力。 1．“双师”型教师培训7人次（文化3，体育3，德育1）。 2．教师信息化应用能力培训52人次（文化12，体育14，德育26）。 3．教师到企业学习或挂职培训4人次（文化1，体育2，德育1）。 4．教师参加各级各项比赛获奖4人次，其中区级2人次（文化1， 体育3）。 | × |  |  | 学校各项培训尚未安排 | 等候培训安排 | 全年 | 邓佳英、周伟彬、施静铃
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一、开展学党史等政治思想教育活动（新增） | 开展学党史系列活动 | 1.组织学习《红色星火燎原》等党史著作。 | 〇 |  |  | 各种会议太多，学习时间不足 | 1.合理安排各项工作，挤出时间学习。2.采用网络平台组织学习 | 全年 | 邓佳英
|  |  | 2.“学党史，感党恩，跟党走”主题教育英雄报告会 | √
二、
三、
四、
五、
……

## 信息中心
信息中心 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | 〇 |  |  | 政策研究不足 | 加强政策学习，加深对国家十四五、广西十四五规划的理解 | 11月底前
2 | 三、诊改工作 | （二）完善诊改平台。各种教学问题及数据的分析、处理、反馈机制,教学运行过程监控等功能需要完善。 |  | 〇 |  |  | 缺乏数据中心，各种数据存在于各自的系统中，无法直接汇集到诊改平台，需要人工录入 | 需要统一规划，整体建设，不是单方面完善诊改平台；先要有数据的统一管理 | 12月底前
3 | 九、行政教辅工作 | （六）加快信息化建设。推动学校管理向数据化转型，打通数据产生、管理、分析及应用的路径，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准评测的教师信息化素养发展新机制。 |  | 〇 |  |  | 缺乏顶层设计和规划 | 筹划制定数据标准、数据中台、教师个人发展系统等信息化项目，在十四五中进行规划；推进云课堂的建设，加强教学过程管理的数据采集、管理和利用。 | 全年
4 |  | （七）推广数字化校园。进一步优化办公（OA）、教学（信息化教学平台）平台，学会学平台使用率达75%以上。 |  | 〇 |  |  | 教师对平台的使用习惯还未建立，对平台还不熟悉。平台功能不足，未能满足部分教师的教学需求。 | 加强有针对性的培训，培养教师信息化平台的使用习惯，提高利用信息技术开展教学的意识 | 全年
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 一、编制学校信息化建设“十四五”规划 |  |  | 〇 |  |  | 政策学习不够，思考不足 | 加强政策学习，加深对国家十四五、广西十四五规划的理解，结合学校情况进行信息化规划 | 11月底前
2 | 二、学校信息化建设 | （一）建设招生服务管理系统 |  | 〇 |  |  | 已上线试运行，但系统功能仍需进一步完善，系统稳定性仍需加强 | 完善相关功能，制定采购方案并进入采购流程 | 11月底前 |  | 招生服务系统已于4月份试运行，目前包括在线报名、收费、录取通知书打印、缴费数据明细、学生信息明细、报名统计报表等功能，已关联学校公众号，学生可在线报名
3 |  | （二）探索和筹建相关信息化系统 |  | 〇 |  |  | 调研不够，思考不足 | 收集资料、开展调研，编制相关方案；融入十四五信息化规划 | 12月底前
4 |  | （三）推进IPv6网络改造 |  | 〇 |  |  | IPv6网络改造目前主要在高校推行，我校属于中职，筹设该项工作属于未雨绸缪。包括3个方面，线路、网络设备、业务系统都要支持IPv6,目前该项工作处于调研和评估阶段 | 进一步梳理我校相关设备、系统对IPv6的支持程度，评估改造成本等 | 12月底前
5 |  | （四）推进数字化校园应用，提供信息技术服务，开启智慧化改造 |  | 〇 |  |  | OA系统、学校网站等需要进一步升级改造；相关业务系统使用率还不高，人员操作不熟悉；多媒体教室缺乏扩音和音频采集功能，对教师教学和教务部门管理支持不足。 | 1.升级OA系统，完善在线批阅功能及业务流程更新； 2.调研学校门户网站升级改版需求，制定升级方案； 3.加强培训，提高相关业务系统使用率； 4.开展云课堂平台需求调研，制定下一步建设方案并实施采购； 5.调研升级多媒体教室扩音及声音采集功能的可行性，制定方案 | 12月底前 |  | 1.4月已完市场营销示范专业实训基地验收项目专题网站开发 2.5月根据教育厅职业技能周线上校园展示工作要求，制定“线上逛校园”方案，制作学校VR全景图，并关联到学校公众号和门户网站，向社会展示，该项工作已于5月24日完成上线。
6 |  | （五）加强网络安全建设 |  | 〇 |  |  | 中心机房存在较大安全隐患、业务系统存在漏洞、安全管理制度需完善 | 1.编制机房改造方案； 2.与开发商沟通，修补系统漏洞；安装系统补丁等； 3.完善管理制度 4.筹备申报等保2.0二级 5.加强教职工网络安全宣传及培训 6.加强技术人员网络安全应对能力，开展安全申报、安全技术等业务培训 | 11月底前 |  | 1.已开展专项网络安全检测 2.已修补了部分业务系统漏洞并安装了补丁 3.梳理了相关设备清单，形成一键断网能力
7 |  | （六）信息化基础设施建设 | （一）服务器、1+X考点软件采购、办公设备采购、互联网专线服务采购等 | 〇 |  |  | 采购方案未完成 | 加快方案的编制，推进采购工作实施 | 9月底前 |  | 互联网专线采购方案已完成并提交，待过会后可在政采平台询价和采购
8 |  |  | （二）筹建60工位机房1间，升级改造机房2间 | 〇 |  |  | 教学楼606机房已到使用年限，机器老旧已，多数机器已无法正常使用，严重影响教学 | 1.制定机房建设方案并进入采购流程； 2.制定机房升级改造方案并推进实施 | 9月底前
9 |  | （七）教师信息技术应用能力提升工程2.0 | （一）编制我校教师信息技术应用能力提升工作方案 | 〇 |  |  | 未制定校级教师信息技术应用能力提升方案 | 1.制定工作方案及培训计划 2.制定校级信息技术应用能力考评机制 | 6月底前
10 |  |  | （二）组建信息技术校级培训团队 | 〇 |  |  | 未组建信息技术培训团队 | 1.组建校级信息技术团队 2.开发培训课程，制作培训资源 | 6月底前
11 |  |  | （三）开展信息技术应用校级培训 | 〇 |  |  | 已开展了“学会学”平台使用培训、网络安全意识培训等，但培训频次和深度不够 | 1.加大培训力度，采取专家讲座、专题培训、主题交流等多种形式 2.针对不同群体制定相应的培训内容 3.开展信息技术能力考评 | 12月底前
12 | 三、学院筹建 | （一）编制智慧校园建设方案 |  | 〇 |  |  | 已完成第一版，具体预算还未需进一步完善 | 1.进一步优化 | 7月底前
13 |  | （二）编制计算机应用技术专业申报材料 |  | 〇 |  |  | 已完成专业建立论证、人才培养方案、专业发展规划等材料；仍需进一步优化，完善相关课程标准等材料 | 1.进一步完善已有材料 2.编写课程标准 3.提高自身资质，争取优秀人才，充实专业师资队伍 | 7月底前
14 |  | （三）编制计算机应用技术专业实训室建设方案 |  | 〇 |  |  | 已完成初步方案，根据需要进一步优化才能推进下一步建设工作 | 1.结合1+X职业资格证书要求；职业技能比赛项目等，进一步完善实训室建设内容 2.进一步调研和收集材料，编制实训设备采购方案 | 7月底前
15 |  | （四）开发计算机应用技术专业校企合作资源 |  | 〇 |  |  | 已开联系了5个企业，签订了合作意向书；专业共建方案还需进一步完善和优化，增加更多实质性的内容 | 1.开发跟多的企业资源，拓宽专业发展前景 2.开发企业合作项目，如课程开发、资源建设等，为开设专业奠定基础 | 7月底前
16 | 四、星级评定 | （一）生均教学仪器设备值 |  | 〇 |  |  | 多年数据标注不清晰，数据不准确 | 1.梳理现有教学仪器 2.对教学仪器设备进行标注，提高数据准确性，为学校星级评定提供佐证 | 8月底前
17 |  | （二）信息化教学条件 |  | √ | [6 empty] | 已确定数据 1.已建校园网络，佐证材料为互联网专线租赁合同；教师多媒体化率100%，可提供教室照片为佐证材料； 2.教学计算机679台，每百生大于15台。 我校该项可拿10分。
18 |  | （三）图书配备 |  | √ | [6 empty] | 截止2021年6月，我校纸质图书79811册，生均>30；电子图书150000件，大于20000。 我校该项目可拿10分。
……

## 项目办
项目办 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | 〇 |  |  |  |  | 11月底前
2 | 四、学院筹设工作 | （二）抓基础建设。完成新校区建筑面积68000多平方米建设，确保新校区按时交付，为筹建高职学院打好基础。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
3 |  | （四）抓资金管理。积极向自治区财政厅、发改委、教育厅等部门申请资金用于新校区建设，保障项目如期完工。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
4 | 五、新校区建设工作 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一1#行政综合楼完成九层主体结构及水电预埋 |  |  | √
| 二、9#实验实训楼完成50%内外墙铝合金窗，完成配电箱安装、给排水管安装 |  |  | √
| 三、18#综合教学楼完成三层主体结构及水电预埋工程 |  |  | √
| 四、19#教师公寓楼完成屋面层主体结构及水电预埋 |  |  | √
| 五、21#食堂综合楼完成斜屋面瓦安装及天棚腻子涂料 |  |  | √
| 六、28#学生宿舍楼完成斜屋面瓦安装 |  |  | √
| 七、33#配电房完成基础工程；大门完成基础工程 |  |  | √
| 八、道路、运动场完成级配碎石垫层 |  |  | √
| 九、室外完成部分电气管、排水管预埋工程 |  |  | √
| …… |  |  | √

## 房改办
校房改办 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
2 | 十、其他工作 | （二）加快推进危旧房改造项目。争取尽快竣工验收，完成项目结算，停工损失索赔、工期延期竣工索赔、监理、财务决算审计等方面事务。 | 1.按时按要求参加党史学习教育，提高政治思想素质。 | ○ |  |  |  | 继续按要求积极参加。 | 全年 | 刘助武
3 |  |  | 2.向南宁市自然资源局高新区分局办理土地出让手续，目前已完成地价评估，等待市政府上会研究通过。 | ○ |  |  |  | 待办好土地出让手续，立即启动购房户公积金贷款工作。 | 6月 | 刘助武
4 |  |  | 3.4月，完成项目规划全面核实工作。 | √ |  |  |  |  | 4月 | 刘助武
5 |  |  | 4.5月，完成了危改项目竣工验收，准备于6月5日开始向购房户交付住房。 | √ |  |  | 目前资金缺口较大，筹措困难，部分购房户还没缴纳够房款。 | 向交足购房款的购房户交房。 | 5月 | 刘助武
|  |  | 5.向主管局提交了办理被拆除公房异地还建的有关材料。 | √ |  |  |  | 继续跟进。 | 5月 | 刘助武
|  |  | 6.与施工方协商沟通危改项目工程结算问题。 | ○ |  |  | 关于工程结算问题，与施工方所报工程量差异较大，至今未能交审计单位审计，需要进行协商。 | 继续与施工方开展项目工程竣工结算工作。 | 7月 | 刘助武
|  |  | 7.跟进因逾期竣工向施工方索赔工作。 | ○ |  |  | 关于停工损失、逾期竣工索赔问题，以前商谈过多次，但难以达成共识，成为本项目的一个难点。 | 继续与施工方商谈停工损失、逾期竣工索赔工作。 | 7月 | 刘助武
|  |  | 8.其他 | ○ |  |  |  | 1.完善物业管理制度。 | 7月 | 刘助武
[8 empty] | 2.完成项目档案材料移交城建档案馆工作。 | 10月 | 刘助武
[8 empty] | 3.做好项目最终项目审计工作，向区房改办申请项目确认。 | 11月 | 刘助武
[8 empty] | 4.向购房户收集办理产权证材料。 | 12月 | 刘助武